## 2810ICT_GanttChart
Outline Level | ID | Name | Start | Finish | Duration | % Complete | Predecessors | Resource Names | Color | Notes
1 | 1 | 1.1 Project Management Deliverables | 2026-09-16 | 2026-10-16 | 23 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
2 | 2 | 1.1.1 Project Charter | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
2 | 3 | 1.1.2 Stakeholder Register | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
2 | 4 | 1.1.3 WBS + Dictionary | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 3 day | 0 | 2FS |  | 31 | <p><br></p>
2 | 5 | 1.1.4 Schedule + Gantt | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 day | 0 | 4FS |  | 31 | <p><br></p>
2 | 6 | 1.1.5 Risk Register | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 day | 0 | 4FS |  | 31 | <p><br></p>
2 | 7 | 1.1.6 Quality Metrics Plan | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 day | 0 | 4FS |  | 31 | <p><br></p>
2 | 8 | 1.1.7 Weekly Status Reports | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 21 day | 0 | 2FS |  | 31 | <p><br></p>
1 | 9 | 1.2 Requirements Specification | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 8 day | 0 |  |  | 151 | <p><br></p>
2 | 10 | 1.2.1 Consolidated Requirements | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 3 day | 0 | 3FS,2FS |  | 151 | <p><br></p>
2 | 11 | 1.2.2 Use Case Diagram | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 day | 0 | 10FS |  | 151 | <p><br></p>
2 | 12 | 1.2.3 Use Case Descriptions | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3 day | 0 | 10FS |  | 151 | <p><br></p>
2 | 13 | 1.2.4 Requirements Traceability | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 day | 0 | 12FS,11FS |  | 151 | <p><br></p>
1 | 14 | 1.3 System Design Package | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 6 day | 0 |  |  | 331 | <p><br></p>
2 | 15 | 1.3.1 High-Level Architecture | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 day | 0 | 12FS,11FS |  | 331 | <p><br></p>
2 | 16 | 1.3.2 Tariff Configuration Model | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 day | 0 | 10FS |  | 331 | <p><br></p>
2 | 17 | 1.3.3 UI Wireframes | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2 day | 0 | 11FS,10FS |  | 331 | <p><br></p>
1 | 18 | 1.4 Software Prototype | 2026-09-23 | 2026-10-13 | 15 day | 0 |  |  | 331 | <p><br></p>
2 | 19 | 1.4.1 CSV/Excel Import | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 4 day | 0 | 10FS |  |  | <p><br></p>
2 | 20 | 1.4.2 Flat Rate Calculation | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 3 day | 0 | 16FS |  |  | <p><br></p>
2 | 21 | 1.4.3 Time-of-Use Calculation | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 day | 0 | 19FS,16FS |  |  | <p><br></p>
2 | 22 | 1.4.4 Tiered Calculation | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 3 day | 0 | 16FS |  |  | <p><br></p>
2 | 23 | 1.4.5 Comparison/Savings/Suggestions | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 day | 0 | 26FS,22FS,21FS,20FS |  |  | <p><br></p>
2 | 24 | 1.4.6 Usage/Bill Visualisation | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3 day | 0 | 23FS,19FS |  |  | <p><br></p>
2 | 25 | 1.4.7 User Interface | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5 day | 0 | 19FS,17FS |  |  | <p><br></p>
2 | 26 | 1.4.8 Bill Calculation + Breakdown | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 4 day | 0 | 22FS,20FS |  |  | <p><br></p>
1 | 27 | 1.5 Test Evidence Package | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 13 day | 0 |  |  | 271 | <p><br></p>
2 | 28 | 1.5.1 Unit Test Spec | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 day | 0 | 20FS,19FS |  | 271 | <p><br></p>
2 | 29 | 1.5.2 Test Results + Evidence | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 4 day | 0 | 26FS,25FS,23FS,22FS,21FS,28FS |  | 271 | <p><br></p>
2 | 30 | 1.5.3 Defect Resolution Record | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 day | 0 | 29FS |  | 271 | <p><br></p>
1 | 31 | 1.6 Project Closeout Package | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 day | 0 |  |  | 61 | <p><br></p>
2 | 32 | 1.6.1 Submission Document | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 day | 0 | 29FS,15FS,13FS |  | 61 | <p><br></p>
2 | 33 | 1.6.2 Source Code ZIP | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 day | 0 | 30FS |  | 61 | <p><br></p>
2 | 34 | 1.6.3 Lessons Learned Reports | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 3 day | 0 | 29FS |  | 61 | <p><br></p>